## Plan actualizado
PLAN ACTUALIZADO DEL PROYECTO
Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas — plan de recuperación para cumplir la entrega final
1. Datos del proyecto
Equipo | Calderón Saltos Joseph Alexander; Herrera Barco Humberto Aldair; Reinoso Vélez Eduardo David; Silva Triviño John Jairo
Período planificado | 27 de mayo al 28 de agosto de 2026
Tema | Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas
Decisión del grupo | No se cambia el tema del proyecto. Se mantiene porque el alcance es corto, controlado y viable para la entrega final.
Descripción breve | Aplicación de escritorio para gestionar clientes, reservas, pagos y disponibilidad horaria de una cancha sintética desde una sola pantalla principal integrada.
Metodología y plataforma | Modelo en cascada. Desarrollo en C#/.NET con Windows Forms, Microsoft SQL Server, ADO.NET, GitHub e instalador ejecutable.
Repositorio | https://github.com/ereinosov/sistema-reserva-canchas-sinteticas
2. Cambios principales para cumplir a tiempo
# | Aspecto | Ajuste del plan actualizado | Acción concreta | Impacto en la entrega
1 | Alcance funcional | Se evita ampliar el sistema con pantallas o módulos no indispensables. | Se desarrolla una pantalla principal integrada para clientes, reservas, pagos y disponibilidad. | Reduce complejidad y permite terminar el sistema funcional.
2 | Estado de artefactos | Los artefactos A1–A10 ya fueron revisados y deben corregirse. | Se prioriza la corrección de A1–A10 y el desarrollo actual de A11. | Evita arrastrar errores hacia construcción y pruebas.
3 | Base de datos | Se mantiene la secuencia del Gantt: modelo conceptual → modelo lógico → modelo físico → diagrama de clases → secuencias/DFD del sistema → script DDL. | Se validará el modelo físico hasta tercera forma normal antes de generar el script DDL y se usará como base para el diagrama de clases. | Mejora consistencia, normalización y trazabilidad del diseño.
4 | RNF | Los requisitos no funcionales se reformulan con ISO/IEC 25010:2023. | Cada RNF tendrá métrica, escenario, contexto tecnológico y criterio de aceptación. | Permite evaluar calidad de forma medible.
5 | DFD | Se corrige la coherencia entre niveles. | Las entidades externas y almacenes de datos se mantendrán al descomponer nivel 0 y nivel 1. | Evita inconsistencias en el modelado del sistema.
6 | Secuencias | Se elimina la representación de consultas SQL directas en los mensajes. | Se reemplazarán las sentencias SQL directas por procedimientos almacenados, funciones de base de datos y consultas parametrizadas invocadas desde ADO.NET. | Reduce riesgo de inyección SQL y mejora la representación técnica.
7 | Pruebas y revisiones | Las pruebas unitarias no quedan para el final y se documentan revisiones cruzadas. | Las pruebas unitarias iniciarán desde el comienzo del desarrollo del código fuente, o máximo 1–2 días después de iniciar A13; las revisiones técnicas formales se harán entre integrantes, registrando hallazgos y correcciones. | Detecta fallos temprano y deja evidencia de control de calidad.
3. Artefactos mínimos priorizados
Grupo | Artefactos | Estado actual | Criterio mínimo de entrega | Prioridad
Corrección de análisis/diseño | A1–A10: requisitos, DFD del usuario y del sistema, arquitectura en capas, casos de uso, modelo conceptual, modelo lógico, modelo físico, diagrama de clases, diagrama de secuencias y DFD del sistema. | Revisados / en corrección | Corregir observaciones, mantener el orden lógico del Gantt y asegurar coherencia entre artefactos. | Alta
Base de datos actual | A11: Script DDL de creación de tablas en SQL Server. | En desarrollo actual | Crear tablas, claves, restricciones, procedimientos almacenados y funciones necesarias según el modelo físico normalizado. | Alta
Construcción | A12–A13: estándares de codificación y código fuente. | Pendiente | Sistema funcional en WinForms con pantalla principal integrada. | Alta
Calidad | A14–A17: pruebas unitarias, regresión, revisiones técnicas formales y despliegue. | Planificado | Evidencia documentada de pruebas y revisión cruzada entre integrantes. | Alta
Implementación final | A18–A19: instalador y manual de usuario. | Planificado | Ejecutable instalable y guía básica de uso. | Alta
El plan actualizado mantiene el proyecto original, pero recorta cualquier funcionalidad adicional que no sea necesaria para entregar el flujo principal: registrar cliente, consultar disponibilidad, crear reserva y registrar pago.

## Gantt actualizado
Planificación del Proyecto: Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas | time axis 2026-05-27 to 2026-08-30
#Semana | 2026-05-27: 1; 2026-06-01: 2; 2026-06-08: 3; 2026-06-15: 4; 2026-06-22: 5; 2026-06-29: 6; 2026-07-06: 7; 2026-07-13: 8; 2026-07-20: 9; 2026-07-27: 10; 2026-08-03: 11; 2026-08-10: 12; 2026-08-17: 13; 2026-08-24: 14
#Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
FASES/TAREAS/ARTEFACTOS
INVESTIGACIÓN | bar: 2026-05-27
Recopilación de Requisitos | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
A1: Especificación de Requisitos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
Modelado de Requisitos | bar: 2026-05-30 to 2026-06-04
A2: Diagrama de Flujo de Datos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-05-30 to 2026-06-04
ANÁLISIS Y DISEÑO | bar: 2026-06-05
Modelamiento del Software | bar: 2026-06-05 to 2026-06-08
A3: Diagrama de Arquitectura en Capas | bar: 2026-06-05 to 2026-06-08
Diagramas del Sistema | bar: 2026-06-09 to 2026-06-11
A4: Diagrama de Casos de Uso | bar: 2026-06-09 to 2026-06-11
Base de Datos | bar: 2026-06-12 to 2026-06-19
A5: Modelo Conceptual | bar: 2026-06-12 to 2026-06-15
A6: Modelo Lógico | bar: 2026-06-16 to 2026-06-17
A7: Modelo Físico | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19
Modelado de Dominio | bar: 2026-06-20 to 2026-06-29
A8: Diagrama de Clases | bar: 2026-06-20 to 2026-06-23
A9: Diagrama de Secuencias | bar: 2026-06-24 to 2026-06-25
A10: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema | bar: 2026-06-26 to 2026-06-29
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS | bar: 2026-06-30
Implementación Base de Datos | bar: 2026-06-30 to 2026-07-03
A11: Script DDL de creación de tablas (SQL Server) | bar: 2026-06-30 to 2026-07-03
Estándares y Desarrollo | bar: 2026-07-04 to 2026-07-31
A12: Documento de Estándares de Codificación C# (.NET) | bar: 2026-07-04 to 2026-07-08
A13: Código Fuente del Sistema (WinForms C#) | bar: 2026-07-09 to 2026-07-31
Pruebas | bar: 2026-07-13 to 2026-08-14
A14: Pruebas Unitarias | bar: 2026-07-13 to 2026-07-31
A15: Pruebas de Regresión | bar: 2026-08-01 to 2026-08-07
A16: Revisiones Técnicas Formales | bar: 2026-08-08 to 2026-08-11
A17: Pruebas de Despliegue | bar: 2026-08-12 to 2026-08-14
IMPLEMENTACIÓN | bar: 2026-08-15
Empaquetado y Documentación | bar: 2026-08-15 to 2026-08-30
A18: Desarrollo de Instaladores | bar: 2026-08-15 to 2026-08-21
A19: Manual de Usuario | bar: 2026-08-22 to 2026-08-30