## GANTT
Planificación del Proyecto: Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas | time axis 2026-05-27 to 2026-08-30
#Semana | 2026-05-27: 1; 2026-06-01: 2; 2026-06-08: 3; 2026-06-15: 4; 2026-06-22: 5; 2026-06-29: 6; 2026-07-06: 7; 2026-07-13: 8; 2026-07-20: 9; 2026-07-27: 10; 2026-08-03: 11; 2026-08-10: 12; 2026-08-17: 13; 2026-08-24: 14
#Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
FASES/TAREAS/ARTEFACTOS
INVESTIGACIÓN | bar: 2026-05-27
Recopilación de Requisitos | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
A1: Especificación de Requisitos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
Modelado de Requisitos | bar: 2026-05-30 to 2026-06-04
A2: Diagrama de Flujo de Datos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-05-30 to 2026-06-04
ANÁLISIS Y DISEÑO | bar: 2026-06-05
Modelamiento del Software | bar: 2026-06-05 to 2026-06-08
A3: Diagrama de Arquitectura en Capas | bar: 2026-06-05 to 2026-06-08
Diagramas del Sistema | bar: 2026-06-09 to 2026-06-11
A4: Diagrama de Casos de Uso | bar: 2026-06-09 to 2026-06-11
Base de Datos | bar: 2026-06-12 to 2026-06-19
A5: Modelo Conceptual | bar: 2026-06-12 to 2026-06-15
A6: Modelo Lógico | bar: 2026-06-16 to 2026-06-17
A7: Modelo Físico | bar: 2026-06-18 to 2026-06-19
Modelado de Dominio | bar: 2026-06-20 to 2026-06-29
A8: Diagrama de Clases | bar: 2026-06-20 to 2026-06-23
A9: Diagrama de Secuencias | bar: 2026-06-24 to 2026-06-25
A10: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema | bar: 2026-06-26 to 2026-06-29
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS | bar: 2026-06-30
Implementación Base de Datos | bar: 2026-06-30 to 2026-07-03
A11: Script DDL de creación de tablas (SQL Server) | bar: 2026-06-30 to 2026-07-03
Estándares y Desarrollo | bar: 2026-07-04 to 2026-07-31
A12: Documento de Estándares de Codificación C# (.NET) | bar: 2026-07-04 to 2026-07-08
A13: Código Fuente del Sistema (WinForms C#) | bar: 2026-07-09 to 2026-07-31
Pruebas | bar: 2026-07-13 to 2026-08-14
A14: Pruebas Unitarias | bar: 2026-07-13 to 2026-07-31
A15: Pruebas de Regresión | bar: 2026-08-01 to 2026-08-07
A16: Revisiones Técnicas Formales | bar: 2026-08-08 to 2026-08-11
A17: Pruebas de Despliegue | bar: 2026-08-12 to 2026-08-14
IMPLEMENTACIÓN | bar: 2026-08-15
Empaquetado y Documentación | bar: 2026-08-15 to 2026-08-30
A18: Desarrollo de Instaladores | bar: 2026-08-15 to 2026-08-21
A19: Manual de Usuario | bar: 2026-08-22 to 2026-08-30

## Metodología y Descripción
UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
Facultad de Ciencias de la Computación - Carrera de Software
Proceso de Software “A” - Planificación del Proyecto
1. Datos
Equipo | Calderón Saltos Joseph Alexander; Herrera Barco Humberto Aldair; Reinoso Vélez Eduardo David; Silva Triviño John Jairo
Período | 13 semanas — 27 de mayo al 28 de agosto de 2026
Repositorio | https://github.com/ereinosov/sistema-reserva-canchas-sinteticas
2. Tema del proyecto
Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas: aplicación de escritorio para la gestión integral de una cancha sintética de fútbol, que centraliza en un único módulo la administración de clientes, la gestión de reservas, el registro de pagos y el control de disponibilidad horaria.
3. Descripción breve del proyecto
El sistema cubre cuatro módulos funcionales. Clientes: permite registrar, buscar y actualizar los datos de los clientes. Reservas: gestiona la creación, modificación y cancelación de reservas asociadas a clientes y franjas horarias. Pagos: registra los cobros vinculados a cada reserva con seguimiento de estado (pendiente o pagado). Disponibilidad: muestra en tiempo real los horarios libres y ocupados de la cancha. El proyecto se desarrolla como un sistema nuevo y produce 19 artefactos documentales a lo largo del ciclo de desarrollo, organizados en las fases de Investigación, Análisis y Diseño, Construcción y Pruebas, e Implementación.
4. Metodología de desarrollo
La metodología adoptada en este proyecto es el Modelo en Cascada (Waterfall), estructurado en cuatro fases secuenciales en las que cada fase se completa y revisa formalmente antes de avanzar a la siguiente, garantizando trazabilidad de los artefactos. La elección responde a que los requisitos son estables y conocidos (gestión de clientes, reservas, pagos y disponibilidad), el alcance es reducido (un módulo con cuatro entidades) y la naturaleza académica exige entregables documentados y verificables por fase, condiciones bajo las cuales Sommerville y Pressman & Maxim consideran apropiado el modelo lineal.
Tratamiento de las pruebas: dentro de la fase de Construcción, las pruebas unitarias (A14) se ejecutan en paralelo con la codificación (A13), iniciando al menos dos días hábiles después de comenzado el desarrollo. Esto es coherente con el propio modelo en cascada, ya que Sommerville define esta fase como “implementación y pruebas unitarias”, donde cada módulo se prueba a nivel unitario conforme se codifica. Las pruebas que requieren el sistema ya ensamblado se realizan de forma secuencial una vez finalizada la codificación: Pruebas de Regresión (A15), Revisiones Técnicas Formales (A16) y Pruebas de Despliegue (A17). El criterio de asociar cada nivel de prueba con su fase de desarrollo, en lugar de concentrar todas las pruebas al final, se apoya en el principio de verificación del Modelo en V; este se emplea únicamente como sustento conceptual y no como la metodología del proyecto, que sigue siendo el Modelo en Cascada.
5. Plataforma de desarrollo
Lenguaje / Framework | C# sobre .NET (plataforma de desarrollo de Microsoft para aplicaciones gestionadas)
Interfaz de usuario | Windows Forms (WinForms): biblioteca para construir interfaces gráficas de escritorio en .NET
Base de datos | Microsoft SQL Server
Acceso a datos | ADO.NET (API de .NET para conectarse y operar sobre bases de datos relacionales)
Control de versiones | Git con repositorio remoto en GitHub
Empaquetado | Instalador ejecutable generado con herramienta de empaquetado de .NET
6. Referencias
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A Practitioner’s Approach (8.ª ed.). McGraw-Hill Education. ISBN 978-0-07-802212-8.
Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson Education. ISBN 978-0-13-394303-0.