## Hoja1
Planificación del Proyecto: Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas | time axis 2026-05-27 to 2026-08-30
#Día | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
FASES/TAREAS/ARTEFACTOS
INVESTIGACIÓN
Recopilación de Requisitos | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
A1: Especificación de Requisitos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-05-27 to 2026-05-29
Modelado de Requisitos | bar: 2026-05-30 to 2026-06-04
A2: Diagrama de Flujo de Datos del Usuario y del Sistema | bar: 2026-06-01 to 2026-06-04
ANÁLISIS Y DISEÑO
Modelamiento del Software | bar: 2026-06-05 to 2026-06-10
A3: Diagrama de Arquitectura en Capas | bar: 2026-06-05; 2026-06-08 to 2026-06-10
Diagramas del Sistema | bar: 2026-06-11 to 2026-06-26
A4: Diagrama de Casos de Uso | bar: 2026-06-11 to 2026-06-12; 2026-06-15
A5: Diagrama de Clases | bar: 2026-06-16 to 2026-06-18
A6: Diagrama de Secuencias | bar: 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-23
A7: Diagrama de Flujo de Datos del Sistema | bar: 2026-06-24 to 2026-06-26
Base de Datos | bar: 2026-06-27 to 2026-07-09
A8: Modelo Conceptual | bar: 2026-06-29 to 2026-07-01
A9: Modelo Lógico | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03; 2026-07-06
A10: Modelo Físico | bar: 2026-07-07 to 2026-07-09
CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS
Implementación Base de Datos | bar: 2026-07-10 to 2026-07-15
A11: Script DDL de creación de tablas (SQL Server) | bar: 2026-07-10; 2026-07-13 to 2026-07-15
Estándares y Desarrollo | bar: 2026-07-16 to 2026-07-31
A12: Documento de Estándares de Codificación C# (.NET) | bar: 2026-07-16 to 2026-07-17
A13: Código Fuente del Sistema (WinForms C#) | bar: 2026-07-20 to 2026-07-24; 2026-07-27 to 2026-07-31
Pruebas | bar: 2026-08-01 to 2026-08-14
A14: Plan de Pruebas Unitarias | bar: 2026-08-03 to 2026-08-05
A15: Pruebas de Regresión | bar: 2026-08-06 to 2026-08-07; 2026-08-10
A16: Revisiones Técnicas Formales | bar: 2026-08-11 to 2026-08-12
A17: Pruebas de Despliegue | bar: 2026-08-13 to 2026-08-14
IMPLEMENTACIÓN
Empaquetado y Documentación | bar: 2026-08-15 to 2026-08-28
A18: Desarrollo de Instaladores | bar: 2026-08-17 to 2026-08-21
A19: Manual de Usuario | bar: 2026-08-24 to 2026-08-28